植物百科创意简报

1. 项目名称 (Project Name)

植物百科——一站式植物科普与养护智能平台（暂定名）

2. 项目简介 (The Pitch)

我们计划打造一款整合全球常见及特色植物权威信息的数字化平台，以“科普+工具+互动”为核心，为不同需求的用户提供植物识别、知识查询、养护指导、社区交流等一站式服务，让植物知识更系统、养护更简单、自然探索更有趣。

3. 我们要解决什么问题? (The Problem)

- 现有植物相关信息分散于论坛、短视频、零散APP中，碎片化严重，准确性参差不齐，用户难以快速获取权威内容；

- 普通绿植爱好者缺乏针对性养护指导，新手易因方法不当导致植物死亡，专业从业者难以高效获取行业前沿数据；

- 植物科普内容多偏向枯燥学术化或浅层娱乐化，缺乏“专业+趣味”的平衡，难以满足学生、大众等不同群体的学习需求；

- 缺乏场景化实用工具，如个性化养护提醒、病虫害快速诊断等，无法解决用户在植物养护过程中的实时问题。

4. 我们的目标用户是谁? (The Users)

- 核心用户：18-60岁植物爱好者（含家庭园艺新手、绿植养护达人、自然探索爱好者）；

- 重要用户：中小学生及高校生物相关专业学生、生物教师、自然教育导师；

- 专业用户：园艺师、花艺师、农业技术人员、植物科研工作者。

5. 设想中的核心功能 (Core Features)

- 智能识别与精准查询：支持图片、文字、语音三种查询方式，上传植物图片即可快速识别品种，模糊搜索（如“室内耐阴植物”）精准匹配需求；

- 植物百科核心库：按分类、场景、地域维度整理植物信息，涵盖形态特征、生长习性、养护要点、价值用途等，配图文+短视频解析；

- 实用养护工具集：提供浇水/施肥/换盆提醒、病虫害诊断与防治方案、植物种植计算器（肥料用量、种植密度等）；

- 互动交流社区：用户可发布养护日记、提问求助、加入主题圈子（如多肉圈、兰花圈），平台定期更新科普直播与话题活动；

- 个性化内容推荐：根据用户浏览偏好、收藏记录，推送适配的植物知识、养护技巧及热门活动。

一、可行性研究

1. 明确系统目标

核心目标：打造“权威、实用、有趣”的植物领域标杆平台，上线初期完成5000种植物信息录入，3个月内积累10万+核心用户，实现植物知识查询、养护服务、社区互动的全流程覆盖。

2. 分析现有系统流程

- 现有同类产品：部分APP仅侧重植物识别，部分侧重科普内容，缺乏“识别+知识+工具+社区”一体化服务；

- 优势：信息碎片化、专业度不足、工具实用性弱；

- 机会：整合专业机构资源，填补“权威内容+场景化工具”的市场空白。

3. 设计新系统的高层逻辑模型

- 数据层：对接植物园、农业院校等专业数据库，建立植物信息审核机制；

- 功能层：识别模块、百科模块、工具模块、社区模块、推荐模块五大核心；

- 呈现层：支持APP、小程序、PC端多端联动，适配不同用户场景。

4. 提出并比较多种可选方案

| 方案 | 技术实现 | 成本 | 优势 | 劣势 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案一：自主开发核心功能 | 自研识别算法+独立数据库 | 中高 | 功能适配性强、数据安全可控 | 开发周期长（6-8个月）、技术门槛高 |
| 方案二：接入第三方API+自主开发工具/社区 | 引入成熟植物识别API，自研工具与社区模块 | 中 | 开发周期短（4-6个月）、初期成本低 | 识别准确率依赖第三方，后期需迭代优化 |
| 方案三：轻量版先行（小程序为主） | 小程序+简化功能模块，优先上线识别、查询、基础工具 | 低 | 快速验证市场需求、用户获取成本低 | 功能覆盖有限，难以满足专业用户需求 |

5. 撰写《可行性研究报告》

结论：优先采用“方案二”启动项目，接入第三方权威识别API保障初期用户体验，同步组建团队优化核心算法与数据库；小程序与APP同步开发，小程序快速引流，APP承载完整功能，兼顾市场验证与长期发展，技术、市场、成本均具备可行性。

二、软件开发计划书

文档标题：植物百科——一站式植物科普与养护智能平台 软件开发计划书

文档版本：V1.0创建日期：YYYY-MM-DD修订历史：

| 版 本 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | YYYY-MM-DD | [姓名] | 初始版本创建 |

1. 引言

1.1 项目概述

- 项目背景：为解决植物信息碎片化、养护指导不专业、用户互动不足等问题，整合专业资源打造一体化植物服务平台，助力绿色生态理念传播；

- 项目目标：YYYY-MM前完成APP（iOS+Android）、微信小程序、PC端官网开发并上线，实现5000种植物信息入库，核心功能无致命bug，用户满意度达85%以上；

- 项目范围：V1.0版本包含识别查询、百科库、养护工具、互动社区、个性化推荐五大核心模块；暂不包含VR植物可视化、在线电商导流等功能。

1.2 项目交付成果

- 软件产品：可部署的APP安装包、微信小程序代码包、PC端官网程序包、数据库脚本；

- 配套文档：《软件需求规格说明书》《软件测试计划》《测试报告》《用户手册》《管理员手册》；

- 源代码：完整带注释的源代码仓库（含前端、后端、数据库代码）。

1.3 参考文献

《可行性研究报告》《植物分类学标准》《野生植物保护条例》《软件开发规范》

2. 项目组织

2.1 组织结构

项目发起人→项目经理→开发组（前端、后端）→设计组（UI/UX）→测试组→内容组（植物专业编辑）→运营组

2.2 团队角色与职责

- 项目经理：统筹计划制定、进度跟踪、风险管理、跨部门沟通；

- 系统分析师：需求调研与分析、用例图绘制、需求文档编写；

- 架构师/设计师：系统架构设计、数据库设计、UI/UX设计；

- 后端开发工程师：API接口开发、业务逻辑实现、数据库交互；

- 前端开发工程师：各端界面开发、交互效果实现、与后端接口对接；

- 测试工程师：测试用例编写、功能/性能/兼容性测试、缺陷报告提交；

- 内容编辑：植物信息采集、审核、整理录入，科普内容撰写；

- 运营人员：社区规则制定、活动策划、用户反馈收集。

3. 管理过程

3.1 项目估算

- 工作量估算：总工作量约180人天（前端40人天、后端50人天、设计20人天、测试30人天、内容40人天）；

- 成本估算：人力成本XX元、服务器/云服务XX元、第三方API授权费XX元、内容采集与审核费XX元，总预算XX元。

3.2 项目计划

3.2.1 WBS（工作分解结构）

植物百科软件开发项目
├─1. 需求阶段（1-2周）
│  ├─1.1 用户调研
│  ├─1.2 竞品分析
│  └─1.3 需求规格说明书编写与评审
├─2. 设计阶段（3-4周）
│  ├─2.1 系统架构设计
│  ├─2.2 数据库设计
│  ├─2.3 UI/UX设计
│  └─2.4 设计方案评审
├─3. 开发阶段（5-12周）
│  ├─3.1 后端开发（API+业务逻辑+数据库）
│  ├─3.2 前端开发（APP+小程序+PC端）
│  ├─3.3 内容录入与审核
│  └─3.4 开发中期评审
├─4. 测试阶段（13-15周）
│  ├─4.1 单元测试
│  ├─4.2 集成测试
│  ├─4.3 系统测试（功能+性能+兼容性）
│  └─4.4 用户验收测试
├─5. 上线阶段（16周）
│  ├─5.1 服务器部署
│  ├─5.2 应用商店上架/小程序审核
│  └─5.3 初期推广与用户反馈收集
└─6. 运营迭代阶段（上线后持续）
   ├─6.1 内容更新
   ├─6.2 功能优化
   └─6.3 数据监控与分析

3.2.2 进度安排（甘特图核心节点）

| 任务阶段 | 开始日期 | 结束日期 | 依赖关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求阶段 | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | 无 |
| 设计阶段 | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | 需求阶段完成 |
| 开发阶段 | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | 设计阶段完成 |
| 测试阶段 | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | 开发阶段完成 |
| 上线阶段 | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | 测试阶段完成 |

3.2.3 里程碑

| 里程碑 | 预计完成日期 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 需求评审通过 | YYYY-MM-DD | 最终版《软件需求规格说明书》 |
| 设计方案定稿 | YYYY-MM-DD | 架构设计文档、数据库设计图、UI设计稿 |
| 开发完成 | YYYY-MM-DD | 可测试的全功能版本、植物信息数据库（初版） |
| 测试通过 | YYYY-MM-DD | 测试报告、无致命bug的上线版本 |
| 正式上线 | YYYY-MM-DD | 各端上线产品、用户手册 |

3.3 监控与控制机制

- 进度跟踪：每周召开1次团队例会，使用Teambition更新任务状态，偏差超过3天及时调整计划；

- 沟通计划：内部用飞书协作，每日同步工作进展；每周向项目发起人提交进度报告；用户反馈通过平台工单系统收集，24小时内响应；

- 质量保证计划：代码提交前需经过Peer Review，后端单元测试覆盖率不低于70%，每轮测试后形成缺陷报告，迭代修复至无致命/严重bug。

4. 技术过程

4.1 方法、工具与技术

- 开发模型：采用Scrum敏捷开发模型，2周为1个迭代周期，迭代末进行评审与复盘；

- 技术栈：

  - 后端：Java + Spring Boot + MyBatis，保证系统稳定性与扩展性；

  - 前端：APP（Flutter跨平台开发）、小程序（微信原生）、PC端（Vue.js）；

  - 数据库：MySQL（核心业务数据）+ MongoDB（非结构化数据如图片、视频链接）；

  - 识别技术：初期接入百度植物识别API，后期自研优化；

- 开发工具：IDE（IntelliJ IDEA/VS Code）、版本控制（Git+GitLab）、项目管理（Teambition）、测试工具（Postman、Jmeter）。

4.2 软件文档

| 文档名称 | 负责人 | 交付时间 | 模板依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件需求规格说明书 | 系统分析师 | YYYY-MM-DD | 参考模板“三、《软件需求规格说明书》编写模板” |
| 软件设计说明书 | 架构师/设计师 | YYYY-MM-DD | 参考模板“四、《软件设计说明书》编写模板” |
| 测试计划与测试报告 | 测试工程师 | 测试阶段启动/结束 | 自定义模板（含测试范围、用例、缺陷统计） |
| 用户手册/管理员手册 | 文档工程师 | 上线前1周 | 简洁易懂，配操作截图 |

5. 风险管理

5.1 风险识别

- 技术风险：植物识别准确率未达预期、多端适配出现兼容性问题；

- 人员风险：核心开发/内容编辑离职、团队成员技术能力不匹配；

- 需求风险：用户需求变更频繁、核心功能与市场预期不符；

- 内容风险：植物信息准确性不足、版权问题（图片/视频）。

5.2 风险应对策略

- 技术风险：初期选择成熟第三方API，预留2周时间进行适配测试；组建专项适配小组，覆盖主流设备型号；

- 人员风险：核心工作文档化、知识共享，避免单点依赖；提前储备备选人才，签订保密协议；

- 需求风险：需求阶段充分调研，形成需求基线，变更需经过评审并评估影响；上线前邀请100名种子用户测试，收集反馈优化；

- 内容风险：建立“专业机构初审+内部复审+用户反馈修正”三级审核机制；图片/视频优先使用开源资源或授权素材，标注来源。

6. 附录

- 术语表：植物分类学术语、技术开发术语定义；

- 数据字典：数据库表结构详细说明、接口参数规范；

- 参考资料：《中国植物志》电子版、第三方API文档、相关法律法规（《野生植物保护条例》）。